ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Хакимова Шахноза Баировна исп 2131

Тема: Планирование внедрения информационной системы и распределение работ по срокам.

Цель работы: Составить план перехода компании на новую систему учёта оборудования, определить порядок этапов, ответственных и возможные риски.

1. Задание 1. Разбор зависимостей

| Работа | От чего зависит | Почему нельзя начать раньше |
| --- | --- | --- |
| 2. Установка новой системы | От подготовки сервера | Сначала нужно подготовить рабочую среду, чтобы программу было куда устанавливать. |
| 3. Настройка базы данных | От подготовки сервера | База должна быть создана и настроена в готовой среде. |
| 5. Перенос данных | От готовности БД и подготовленных данных | Нужна настроенная база и проверенные сведения, иначе данные могут перенестись с ошибками. |
| 6. Настройка пользователей | От установки системы | Настраивать учётные записи и права можно после установки программы. |
| 7. Функциональное тестирование | От переноса данных и настройки прав | Проверять нужно уже заполненную систему, в которой пользователи имеют нужные доступы. |
| 9. Исправление критических ошибок | От тестирования | Сначала специалисты должны обнаружить и описать ошибки. |
| 10. Запуск системы | От тестирования, обучения и исправления ошибок | Перед запуском нужно убедиться, что система работает, пользователи готовы и серьёзные ошибки устранены. |

2. Задание 2. Работы, которые можно выполнять параллельно

| Пара работ | Можно одновременно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Подготовка сервера и подготовка данных | Да | Работа с данными не требует готового сервера, поэтому эти задачи не мешают друг другу. |
| Настройка базы данных и подготовка данных | Да | Пока один специалист настраивает базу, другой может проверить и привести в порядок сведения для переноса. |
| Обучение пользователей и настройка прав доступа | Частично | Обучение основным действиям можно подготовить заранее, а практику в новой системе провести после установки. |

3. Задание 3. Цель внедрения

Перевести учёт оборудования компании в новую веб-систему, перенести имеющиеся данные без потерь и подготовить сотрудников к работе в программе.

4. Задание 4. Календарный план на 10 рабочих дней

| День | Работы | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начать подготовку сервера; собрать и проверить данные для переноса | Системный администратор, администратор БД | Работы начаты, выявлены проблемы в исходных данных |
| 2 | Завершить подготовку сервера и данных | Системный администратор, администратор БД | Рабочая среда и данные готовы |
| 3 | Установить систему; начать настройку базы данных | Разработчик, администратор БД | Программа установлена, база создаётся |
| 4 | Завершить настройку базы; настроить пользователей и права; провести обучение | Администратор БД, разработчик, специалист поддержки | База и учётные записи готовы, пользователи ознакомлены с системой |
| 5 | Перенести подготовленные данные в новую систему | Администратор БД | Данные перенесены |
| 6 | Начать функциональное тестирование | Представитель пользователей | Проверены основные сценарии работы |
| 7 | Продолжить и завершить тестирование | Представитель пользователей | Составлен список замечаний |
| 8 | Исправить критические ошибки | Разработчик | Устранены основные проблемы |
| 9 | Повторно проверить исправления и подтвердить готовность | Разработчик, представитель пользователей | Подтверждено, что критические ошибки устранены |
| 10 | Ввести систему в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система передана для ежедневной работы |

5. Задание 5. Проверка срока запуска

В базовом плане уложиться в 10 рабочих дней можно, если не возникнет серьёзных дополнительных проблем. Система готова к запуску в 10-й день. На срок больше всего влияют настройка базы, перенос данных, тестирование и исправление найденных ошибок. Параллельно выполняются подготовка сервера и данных, а также часть настроек и подготовки пользователей. Большого запаса времени нет: десятый день является запланированным сроком запуска.

6. Задание 6. Узкое место

Узкое место — цепочка «настройка базы данных → перенос данных → тестирование → исправление критических ошибок».

Она определяет дату запуска, потому что следующие этапы нельзя полноценно завершить до готовности предыдущих. Если перенос или исправление ошибок задержится на два рабочих дня, запуск также может сдвинуться примерно на два дня.

Чтобы снизить риск, нужно заранее проверить исходные данные, сделать резервную копию и выделить время на повторное тестирование. О ходе работ стоит сообщать руководителю проекта каждый день.

7. Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выбранная проблема: сервер подготовили на два рабочих дня позже.

Какие этапы затронуты: установка программы, настройка базы данных, настройка пользователей, перенос данных, тестирование и запуск.

Какие сроки изменятся: если остальные работы сдвигать без изменений, запуск может переместиться с 10-го на 12-й рабочий день.

Как уменьшить задержку: пока сервер готовят, завершить проверку данных и подготовить материалы для обучения. После готовности сервера начать установку и настройку сразу, а обучение и настройку учётных записей организовать параллельно там, где это возможно.

8. Задание 8. Изменённый план

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начать подготовку сервера; проверить данные | Системный администратор, администратор БД | Сервер пока не готов, поэтому данные проверяются отдельно |
| 2 | Продолжить подготовку сервера; закончить проверку данных | Системный администратор, администратор БД | Подготовительные работы идут параллельно |
| 3 | Продолжить подготовку сервера; подготовить инструкции пользователям | Системный администратор, специалист поддержки | Используется время ожидания |
| 4 | Завершить подготовку сервера | Системный администратор | Сервер готов на два дня позже первоначального плана |
| 5 | Установить систему и начать настройку базы данных | Разработчик, администратор БД | Начало технических работ после задержки |
| 6 | Завершить настройку базы; настроить права и провести обучение | Администратор БД, разработчик, специалист поддержки | Часть работ выполняется параллельно |
| 7 | Перенести данные | Администратор БД | Данные загружены в новую систему |
| 8 | Провести первую часть тестирования | Представитель пользователей | Проверяются основные функции |
| 9 | Завершить тестирование и начать исправление критических ошибок | Представитель пользователей, разработчик | Если ошибки серьёзные, нужен дополнительный срок |
| 10 | Продолжить исправление и повторно проверить систему | Разработчик, представитель пользователей | Готовность зависит от количества ошибок |
| 11–12 | Завершить проверку и ввести систему в эксплуатацию | Разработчик, руководитель проекта | Реалистичный срок запуска — 12-й рабочий день |

Вывод по изменённому плану: за счёт параллельной подготовки данных и учебных материалов часть потери времени компенсируется, но полностью вернуть первоначальный срок нельзя. Если настройка и тестирование пройдут без дополнительных проблем, запуск возможен примерно на 12-й рабочий день.

9. Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | Сервер и рабочая среда | 2 дня по плану; при задержке — до 4 дней | Системный администратор | Среда готова |
| Подготовка данных | Проверка сведений для переноса | 2 дня | Администратор БД | Данные проверены |
| Установка | Установка системы и настройка базы | 3–4-й дни базового плана | Разработчик, администратор БД | Система и база готовы |
| Настройка | Пользователи, права и обучение | 4-й день базового плана | Разработчик, специалист поддержки | Пользователи подготовлены |
| Перенос | Загрузка данных | 5-й день базового плана | Администратор БД | Данные в новой системе |
| Проверка | Тестирование и исправление ошибок | 6–9-й дни | Представитель пользователей, разработчик | Критические ошибки устранены |
| Запуск | Ввод в эксплуатацию | 10-й день; при задержке сервера — ориентировочно 12-й | Руководитель проекта | Система используется компанией |

10. Итоговый вывод

Самым сложным оказалось правильно расставить этапы по порядку и понять, какие из них нельзя начинать до завершения других. Если выполнять все задачи строго одну за другой, внедрение займёт больше времени. Параллельная работа помогает сократить срок, но не отменяет обязательные проверки. Также важно учитывать запас времени на ошибки, потому что от результата тестирования зависит дата запуска системы.

11. Контрольные вопросы

1. Что такое план внедрения?

Это список работ с последовательностью, сроками, ответственными и ожидаемыми результатами.

2. Почему этапы внедрения имеют зависимости?

Потому что для некоторых задач сначала должны быть готовы оборудование, программа, база данных или результаты предыдущих работ.

3. Какие работы можно выполнять параллельно?

Например, подготовку сервера и проверку данных для переноса, а также настройку базы и подготовку данных.

4. Почему простое сложение длительностей всех работ может дать неправильный срок?

Некоторые работы выполняются одновременно, поэтому их длительность не всегда прибавляется к общему сроку.

5. Что такое узкое место в плане?

Это работа или цепочка работ, задержка которой сдвигает общий срок проекта.

6. Почему важно назначать ответственного за каждый этап?

Так понятно, кто выполняет работу, контролирует результат и сообщает о проблемах.

7. Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка?

Исправить её, повторно проверить работу системы и при необходимости изменить срок запуска.

8. Чем цель внедрения отличается от конкретной работы?

Цель описывает итог, который нужен компании, а работа — отдельное действие для достижения этого результата.